## Instrucciones
Desk 2.0 — Plan de fases y tandas de desarrollo · Revisión Man on the Loop (R01, 07/09/2026)
Qué es este libro
Propuesta de troceo del desarrollo de Desk 2.0 con Claude Code (Spec-Driven Development sobre Gentle-AI + Engram), derivada del Documento Maestro R08.1 y del acta del 03/09/2026. Acompaña al documento «Desk2.0_Plan_Fases_y_Tandas_ClaudeCode_R01». El objetivo de este libro es que Gerencia y el equipo técnico revisen si cada fase, épica y tanda tiene sentido para Ambientalia antes de arrancar.
Cómo revisarlo
1. Hoja «Fases»: lea el orden y el alcance de las seis fases. Anote en las columnas amarillas.
2. Hoja «Épicas»: los bloques dentro de cada fase. Anote en las columnas amarillas.
3. Hoja «Tandas»: la unidad de trabajo que se le pide a Claude Code (un cambio OpenSpec cada una). Para cada fila responda «¿Tiene sentido?» (Sí / No / Con cambios / Duda), añada comentario, prioridad revisada (Sube / Se mantiene / Baja / Fuera) y, si aplica, la decisión de negocio que la condiciona. Las celdas amarillas son las únicas que se editan; el resto es la propuesta.
4. Hoja «Gates»: decisiones que abren tandas. Registre la decisión tomada, quién y cuándo. Cuando una decisión se cierra, la tanda pasa de «escrita» a «ejecutable».
5. Hoja «Calendario»: contraste de la Fase 1 con la meta del 31/12/2026. Las semanas con * en Tandas son estimadas y dependen de la decisión.
6. Hoja «Resumen»: se calcula sola a partir de sus respuestas (cuántas tandas revisadas, cuántas con objeción por épica).
Convenciones
ID de tanda: F<fase><épica>-<nn>. Tamaño: XS < medio día · S un día · M dos o tres días · L cuatro o cinco días (se parte si no cabe en tres). Semana: número de semana de calendario de 2026 (S37 = 07/09). Fuente: apartado del Documento Maestro R08.1 (Mx.y, Cn = corrección, Pnn = punto abierto del Anexo D, ítem n = backlog §3.2) o acta.
Ejemplo de fila revisada (columnas amarillas de la hoja Tandas): ¿Tiene sentido? = «Con cambios» · Comentario = «Incluir accesorios por foto ya en F1, no como mejora» · Prioridad revisada = «Sube» · Revisado por = «Johny» · Fecha = 11/09/2026.
Regla de la sesión (convocatoria 03/09): cada bloque sale con una decisión escrita, o con un responsable y una fecha. Lo que no salga con ninguna de las dos vuelve al Anexo D y bloquea su tanda.

## Fases
Fase | Nombre | Horizonte | Duración | Alcance | Condición de entrada | ¿Tiene sentido? | Comentario del revisor | Prioridad revisada | Revisado por | Fecha
F0 | Cimientos SDD | S37–S38 (07–18/09/2026) | 1,5 semanas | Traducir el as-built a specs OpenSpec; CLAUDE.md; Engram; pruebas del motor; staging y CI. | Ninguna decisión pendiente
F1 | Réplica del Desk 1.0 + diagnóstico protocolizado + informes (MVP) | S38–S53 (14/09–31/12/2026) | 15 semanas | Paridad con Zoho Desk; correcciones C1–C12; motor de checklist dinámico con catálogo importado; módulo de informes; puesta en producción. | Gates de §4.5 del plan (sesiones de los viernes)
F2 | Operación interna completa | 2027 · T1 | — | Kanban y KPIs (OTD, bodegajes), descuento de repuestos, comentarios predefinidos, app móvil responsive sin offline, migración documental. | Datos limpios de la F1
F3 | Área de cliente nivel básico y seguridad | 2027 · T2 | — | C8, ítem 26 (hoja de vida reducida y aprobación en un clic), identidad registrada, nueve puntos de seguridad. | Etapa independiente (27/08)
F4 | Eficiencia, capacidad y conocimiento | 2027 · S2 | — | Inventario transaccional, parámetro de carga y citas, dashboards por rol, capa RAG/KB, firmware, offline, QR/NFC. | Parámetro de carga antes que agendamiento
F5 | Promesa, predicción y ecosistema | 2028 | — | CTP, predicción de carga, agente conversacional, IoT, servicio premium, sustitución total de Zoho Desk. | MVP con dato estructurado

## Épicas
Fase | Épica | Nombre | Semanas | Contenido | Nº tandas | ¿Tiene sentido? | Comentario del revisor | Prioridad revisada | Revisado por | Fecha
F0 | F0 | Cimientos SDD | S37–S38 | Specs as-built, Engram, pruebas, staging | 4
F1 | F1A | Correcciones sin decisión pendiente | S38 | C1, C11, C12, C9 (parte técnica), auditoría | 5
F1 | F1B | Paridad funcional con el Desk 1.0 | S39–S44 | Ítems 1, 2, 4–10, 17, 19, 20, 22; flujos equipo nuevo y soporte remoto | 9
F1 | F1C | Correcciones que cambian el proceso | S40–S48 (según decisiones) | C2, C3, C4, C5, C6, C7+C9, C10, rutas abreviadas | 8
F1 | F1D | Diagnóstico protocolizado con checklist dinámico | S42–S47 | Modelo del catálogo, importador Excel, macro-fases, validación por macro, encadenamiento No OK, criterio de falla, falla nueva, Horiba | 9
F1 | F1E | Módulo de informes | S46–S50 | Informe de diagnóstico y de salida derivados del checklist; validación por dos personas | 5
F1 | F1F | Puesta en producción | S50–S53 | Migración de tickets abiertos, respaldo, aceptación, formación, Zoho a solo lectura | 4
F2 | F2 | Operación interna completa | 2027 T1 | Ítems 13, 14, 15, 18 (sin offline), 30, 32, 37; comentarios predefinidos; P8/P54 | 8
F3 | F3 | Área de cliente y seguridad | 2027 T2 | C8, 26, 29, 52; seguridad | 3
F4 | F4 | Eficiencia, capacidad y conocimiento | 2027 S2 | Ítems 27, 28, 31–60 reordenados | 5
F5 | F5 | Promesa, predicción y ecosistema | 2028 | Ítems 61–76 | 2

## Tandas
Fase | Épica | ID tanda | Nombre | Contenido | Capacidad (spec) | Fuente | Gate (decisión necesaria) | Tamaño | Semana | ¿Tiene sentido? | Comentario del revisor | Prioridad revisada | Decisión / condición | Revisado por | Fecha
F0 | F0 | F0-01 | Init SDD, config y CLAUDE.md | sdd-init sobre el repo; openspec/config.yaml (contexto, strict_tdd, reglas por fase); CLAUDE.md con las 12 reglas invariables. | — | Plan §4.4 | — | S | S37
F0 | F0 | F0-02 | Specs as-built de las capacidades existentes | sdd-explore sobre transitions.ts, transitionExec.ts, permissions.ts, estadoPorRemision.ts, ticketService.ts, avisoArea.ts; specs de transitions-st, permissions, remisiones, zoho-sync, derivacion-avisos, trazas, tickets-core tal como están, con los hallazgos R04 marcados «a corregir en Cx». | todas las as-built | M1.3, M1.9, Anexo G | — | L | S38
F0 | F0 | F0-03 | Proyecto Engram y carga de decisiones | Proyecto Engram; decisiones cerradas (§1.8 y acta 03/09) como observaciones decision/*; convención de topic_key; evaluar Git Sync. | — | §1.8, acta 03/09 | — | S | S37
F0 | F0 | F0-04 | Pruebas del motor, staging y CI | Pruebas mínimas del motor de transiciones (origen/destino declarados; Finalizado único terminal); staging en VPS Hostinger con PostgreSQL; CI. | transitions-st | M11.5 | — | M | S38
F1 | F1A | F1A-01 | C1 · Guarda del checkbox obligatorio | buildTransitionPlan: error cuando el campo es obligatorio y no llega marcado (debt.md M-2). | transitions-st | M1.7 · M11.7 · P33 | Ninguno | XS | S38
F1 | F1A | F1A-02 | C11 · SLA de un día sobre Notificado | SLA existente en Zoho; ampliado con correo redundante al cambiar de área y escalado al superior. | transitions-st, derivacion-avisos | M1.7 · P40 · acta 03/09 | Ninguno | S | S38
F1 | F1A | F1A-03 | C12 · Salidas de Verificación (equipo nuevo) | Transiciones aprobada/rechazada desde Verificación antes de construir la rama. | transitions-equipo-nuevo | M1.4 · P38 | Ninguno | S | S38
F1 | F1A | F1A-04 | C9 · Bodegajes contra Ingreso a Servicio | Recalcular bodegaje de entrada, inicio de servicio y diagnóstico contra la marca de tiempo de la transición; campo «fecha de aviso al cliente». | trazas, kpis | M1.10 · P41 | Definición ya resuelta en R08 | S | S38
F1 | F1A | F1A-05 | audit-F1A | Auditoría de blueprint con IA tras las correcciones; hallazgos al Anexo D. | — | M11.6 | — | S | S38
F1 | F1B | F1B-01 | Serial único y autocompletado | Código único de ticket por serial; serial obligatorio en la remisión; autocompletado de cliente, modelo y OV activas. | tickets-core, zoho-sync | Ítems 1, 19 · §1.8 (14/08, 20/08) | Ninguno | M | S39
F1 | F1B | F1B-02 | Hoja de vida: cuatro campos y enlace a Drive | Alta por Comercial; fecha de adquisición, fecha de factura, fin de garantía, código interno del cliente (identificador secundario); botón de enlace a la carpeta de Drive (fase 0 de migración). | hojas-vida | Ítem 9 · P8 · 27/08 | decision/p8-p54-drive · quién carga los campos | M | S39
F1 | F1B | F1B-03 | Tipo de servicio y ticket sin OV | Desplegable inicial (Clasificaciones) que oculta pasos; prefijos autogenerados y documentales (P37); comportamiento del ticket sin OV, parametrizado hasta decidir P21. | tickets-core, transitions-st | Ítems 2, 20 · P21 · P37 | decision/p21-ingreso-sin-ov | M | S40
F1 | F1B | F1B-04 | Recepción unificada y fin del texto libre | Remisión con datos de cliente y equipo; accesorios por lista cerrada; foto sólo con novedad; rotulación y almacenamiento; desplegables en etapas críticas. | remisiones, tickets-core | Ítems 4, 10 · acta 03/09 tema 2 | Ninguno | L | S40
F1 | F1B | F1B-05 | Roles, traspaso, checkbox comercial y trazas | Permisos y vistas por área; traspaso formal al cambiar de fase; checkbox «Cumple condiciones comerciales»; fecha, hora y persona en toda transición, sin excepciones. | permissions, trazas | Ítems 5, 6, 7 · R08 | Ninguno | M | S41
F1 | F1B | F1B-06 | Blueprints equipo nuevo y soporte remoto | Flujos M1.4 y M1.5 en transitions.ts con la misma convención; hereda C12. Comercial y posible-cliente se proponen dejar en Zoho CRM en 2026. | transitions-equipo-nuevo, transitions-soporte-remoto | M1.4, M1.5, M1.11, M1.12 | decision/flujos-comercial-posible-cliente | L | S42
F1 | F1B | F1B-07 | Prioridad automática y «Mis tickets» | High/Low por calificación de cliente y contrato (as-is R05); lista autoordenada; edición bloqueada al técnico. | tickets-core | Ítem 8 · R05 | decision/top5-prioridad | S | S43
F1 | F1B | F1B-08 | Paridad de vistas y política Zoho | Listado y ficha equivalentes a Zoho Desk; lectura Zoho verificada en tickets, OV y contactos; política de escritura (P44). | tickets-core, zoho-sync | Ítems 17, 22 · P44 | decision/p44-escritura-zoho | M | S44
F1 | F1B | F1B-09 | audit-F1B | Auditoría de los tres flujos (servicio técnico, equipo nuevo, soporte remoto). | — | M11.6 | — | S | S44
F1 | F1C | F1C-01 | C2 · Estado Anulado con motivo | Terminal Anulado con motivo tipificado; excluido de las tres métricas de servicios cumplidos; tratamiento del histórico. | transitions-st, kpis | M1.10 · P32 | decision/c2-anulado | M | S40*
F1 | F1C | F1C-02 | C4 · Dos ramas facturar/entregar | Elimina el ciclo; estado Pendiente de facturar; conserva la primera fecha de remisión de salida. | transitions-st | M1.3.5 · P34 · P6 | decision/c4-dos-ramas | M | S41*
F1 | F1C | F1C-03 | C3 · Salida de las cuatro esperas | Transición de escape con caducidad; vía de escape manual con traza y motivo. | transitions-st | M1.3.4 · P31 | decision/c3-salida-esperas | M | S43*
F1 | F1C | F1C-04 | C5 · Tipo de evento por transición | Atributo operativo/decisional/logístico en las 34 transiciones; desambiguar «Creación de informe». | transitions-st | M1.8 · P35 | decision/c5-tipo-evento | S | S44*
F1 | F1C | F1C-05 | C10 · Permisos por cargo y propietario | Tres niveles: área, cargo, propietario del registro; Liberación sin factura exclusiva del gerente comercial. | permissions | M1.9.1 · P39 | decision/c10-permisos-cargo | M | S44*
F1 | F1C | F1C-06 | C7 + C9 · Esperas que paran el reloj | Sub-estados de pausa; los tres bodegajes como tiempo a descontar del SLA. | trazas, kpis | M1.10 · M1.6c | decision/c7-reloj-sla | M | S46*
F1 | F1C | F1C-07 | C6 · QA/QC antes de la liberación | Etapa de QA con retrabajo; base de las validaciones con firma; depende de C12. | transitions-st | M9.1 | decision/c6-qa-liberacion | M | S47*
F1 | F1C | F1C-08 | Rutas abreviadas | Equipo sin novedades y calibración directa. | transitions-st | M1.6 · P15 · P59 | decision/p15-p59-rutas | S | S48*
F1 | F1D | F1D-01 | Modelo de datos del catálogo | Fase → nivel macro → subnivel → ítem; por ítem: qué, cómo, tipo de dato y límites, obligatoriedad, criterio de falla, evidencia, repuesto, acción si No OK, ítems relacionados, comentario de falla; versionado por marca-modelo. | diagnostico-checklist | M2.2 · acta 03/09 tema 3 · Excel GRIMM v9 | Ninguno (estructura validada 03/09) | M | S42
F1 | F1D | F1D-02 | Importador desde Excel | Carga del catálogo (GRIMM EDM180 v9, Horiba APxA-370) con validación y reporte de filas rechazadas; reentrante. | diagnostico-checklist | M2.1 (plantillas Excel) | Versión depurada del Excel (11/09); se puede importar v9 | M | S43
F1 | F1D | F1D-03 | Macro-fases como transiciones | Transiciones dentro de Rev./Diagnostico (Física → Neumática → Óptica → Electrónica o las de P45); el equipo sin novedades recorre las macros. | transitions-st, diagnostico-checklist | M2.1 · P59 | decision/p45-macro-fases | M | S44
F1 | F1D | F1D-04 | Captura por visita y validación por macro | Macro OK → subniveles conformes; No OK → despliegue del detalle; OK/No OK obligatorio para transicionar; valores con rango; foto sólo con novedad. | diagnostico-checklist | M2.3 · acta 03/09 | Ninguno | L | S45
F1 | F1D | F1D-05 | Encadenamiento No OK | Activación de ítems relacionados (tabla origen → destino como «Flujo No OK 2»); rama activa; acción sugerida; traza de activación. | diagnostico-checklist | Excel v7/v9 · tarea Gerencia 11/09 | Ninguno | M | S46
F1 | F1D | F1D-06 | Criterio de falla en acción y repuestos por etapa | Alerta registra; Cobrable genera línea de cotización (repuesto + horas); Bloqueante impide liberar; sólo repuestos de la etapa (Zoho Books por categoría). | diagnostico-checklist, inventario-lectura | M2.2 · M2.3 R08 · ítem 12 | Ninguno | M | S46
F1 | F1D | F1D-07 | Formulario de falla nueva | Formulario condicional con la misma estructura del catálogo; alimenta la base de conocimiento; bloqueante o aviso según decisión. | diagnostico-checklist | Acta 03/09 tema 5 | decision/falla-nueva-bloqueante (Gustavo) | S | S47
F1 | F1D | F1D-08 | Segundo equipo (Horiba APxA-370) | Importar y recorrer un Horiba para demostrar que incorporar un equipo es configuración. | diagnostico-checklist | Acta 03/09 (macros coinciden) | Catálogo Horiba depurado | S | S47
F1 | F1D | F1D-09 | audit-F1D | Coherencia macro-transiciones ↔ catálogo; ítems sin criterio; ramas sin salida. | — | M11.6 | — | S | S47
F1 | F1E | F1E-01 | Modelo del informe | Tres bloques (estado inicial, diagnóstico, repuestos); campos abiertos en F1; comentario de falla volcado automáticamente ante No OK. | informes | Acta 03/09 tema 6 · M2.5 | decision/p14-remisiones-entrada | M | S46
F1 | F1E | F1E-02 | Informe de diagnóstico | Generación por plantilla desde ticket + checklist; nomenclatura legible por comentario, sin diccionario aparte. | informes | M2.5 · acta 03/09 | Ninguno | M | S47
F1 | F1E | F1E-03 | Informe de salida con motivos tipificados | Rojo → verde si se corrigió; rojo con motivo (cliente no aprueba · repuesto inexistente · sin solución); evidencia; conclusión derivada. | informes | M2.5 (27/08) | C2 recomendado antes | M | S48
F1 | F1E | F1E-04 | Validación por dos personas y firma | Revisión ligada a roles; firma automática por etapa; informe emitido inmutable en la hoja de vida. | informes, permissions | P10 · M9.1 | decision/roles-validacion-informe | M | S49
F1 | F1E | F1E-05 | Flujo del informe en el documento maestro | Entregable documental (compromiso 27/08) reflejado en la spec informes. | — | Entregable 3 | — | doc | S50
F1 | F1F | F1F-01 | Migración de tickets abiertos y fecha de corte | Tickets abiertos de Zoho Desk al estado equivalente; regla de corte. | zoho-sync, tickets-core | — | decision/fecha-corte | M | S50
F1 | F1F | F1F-02 | Respaldo y continuidad | Exportación periódica de PostgreSQL, adjuntos e informes; formato y periodicidad (M12.8 propuesto). | — | Convocatoria 03/09 | decision/p55-backup | M | S51
F1 | F1F | F1F-03 | Aceptación con servicios reales | Dos o tres servicios reales con Servicio Técnico; ajustes. | — | Recomendación Excel v9 | — | — | S51–S52
F1 | F1F | F1F-04 | Formación, Zoho a solo lectura, audit-F1 | Formación breve; Zoho Desk a solo lectura; auditoría final; Anexo H. | — | — | — | — | S53
F2 | F2 | F2-01 | Dashboard operativo Kanban | WIP por etapa y riesgo de compromiso. | kpis | Ítem 13 | Datos F1 | M | 2027 T1
F2 | F2 | F2-02 | KPIs de OTD y lead times | OTD, lead time total y de cotización; tres bodegajes; Anulado excluido. | kpis | Ítem 14 · C9 | C2 | M | 2027 T1
F2 | F2 | F2-03 | Descuento de repuesto usado | Sobre orden aprobada. | inventario | Ítem 15 | P44 | M | 2027 T1
F2 | F2 | F2-04 | Comentarios predefinidos | A partir del análisis de ~90 tickets (tres lotes de 30). | informes, diagnostico-checklist | Acta 03/09 tema 6 | Volumen de tickets | M | 2027 T1
F2 | F2 | F2-05 | Liberación de mesa y solicitud automática de materiales | Cola de espera sin aprobación en plazo; solicitud al entrar en espera de repuesto. | transitions-st | Ítems 30, 32 | — | M | 2027 T1
F2 | F2 | F2-06 | App móvil/tablet responsive | Checklists, fotos y firma; sin offline. | diagnostico-checklist | Ítem 18 | — | L | 2027 T1
F2 | F2 | F2-07 | Migración del histórico documental y Drive | Herramienta independiente; convivencia con Drive. | hojas-vida | P8 · P54 | Responsable | L | 2027 T1
F2 | F2 | F2-08 | Calendario de vencimientos de calibración | Interno, Grimm. | kpis | Ítem 37 | — | S | 2027 T1
F3 | F3 | F3-01 | C8 · Estados → etapas visibles del portal | Traducción de los 21 estados. | portal | C8 · M8.2 | — | S | 2027 T2
F3 | F3 | F3-02 | Área de cliente nivel básico | Hoja de vida reducida, seguimiento, aprobación de cotizaciones en un clic (piloto con contratos). | portal | Ítems 26, 29 · M8.2, M8.3, M8.6 | Seguridad previa | L | 2027 T2
F3 | F3 | F3-03 | Identidad registrada y seguridad | OAuth2/OIDC; ciclo de vida de usuarios del cliente; MFA; certificados no enumerables; firmware; filtro KBI/KBE; datos personales; incidentes; sesiones; revisión previa. | portal, permissions | Ítem 52 · convocatoria 03/09 | Responsable | L | 2027 T2
F4 | F4 | F4-01 | Inventario transaccional | Reserva soft/hard, punto de pedido, alertas. | inventario | Ítems 31, 34 | — | L | 2027 S2
F4 | F4 | F4-02 | Parámetro de carga y calendario de citas | Carga del ST; slots del banco de calibración. | capacidad | Ítems 35, 36 | — | L | 2027 S2
F4 | F4 | F4-03 | Dashboards por rol y cuellos de botella | Dirección, comercial, planificador, técnico; análisis de esperas. | kpis | Ítems 41, 43 | — | M | 2027 S2
F4 | F4 | F4-04 | Capa RAG / KB y copiloto | pgvector o «LLM wiki»; KBI/KBE; copiloto interno; KB Externa publicada; firmware. | conocimiento | Ítems 53–56 · P27 | Vía elegida | L | 2027 S2
F4 | F4 | F4-05 | Agendamiento, offline, QR/NFC | Citas (tras el 35); offline con conflictos; QR/NFC en recepción. | portal, diagnostico-checklist | Ítems 27, 28, 50, 57 | Parámetro de carga | L | 2027 S2
F5 | F5 | F5-01 | CTP y predicción | Simulador de fecha con capacidad finita; predicción de carga y compras. | capacidad, kpis | Ítems 61–64 | — | L | 2028
F5 | F5 | F5-02 | Agente conversacional, IoT, premium | Agente sobre KB Externa; telemetría; servicio premium; sustitución total de Zoho Desk. | portal, conocimiento | Ítems 66, 70, 71, 76 | — | L | 2028
* Semana estimada: la tanda se ejecuta cuando la decisión del gate esté escrita (hoja Gates). Fuente de todas las filas: Documento Maestro R08.1 y acta del 03/09/2026; propuesta de Gerencia con apoyo de Claude, 07/09/2026.

## Gates
Clave Engram | Decisión necesaria | Tanda(s) que abre | Sesión prevista | Estado | Decisión tomada | Decidido por | Fecha de decisión | Comentario
decision/p21-ingreso-sin-ov | OV obligatoria desde el inicio o estado provisional | F1B-03 | 11/09/2026 | Pendiente
decision/p8-p54-drive | Botón de enlace a Drive como fase 0; convivencia con Drive | F1B-02 | 11/09/2026 | Pendiente
decision/p45-macro-fases | Juego de macro-fases común a todas las marcas | F1D-03 | 11/09/2026 (Johny) | Pendiente
decision/flujos-comercial-posible-cliente | Alcance de M1.11 y M1.12 en Desk 2.0 | F1B-06 | 11/09/2026 | Pendiente
decision/top5-prioridad | Si los Top 5 entran en la prioridad automática | F1B-07 | 11/09/2026 | Pendiente
decision/p14-remisiones-entrada | Quién escribe remisiones_entrada | F1E-01 | 11/09/2026 | Pendiente
decision/c2-anulado | Estado Anulado; tratamiento del histórico | F1C-01 (protege F1E-03) | 11/09 o 18/09/2026 | Pendiente
decision/c4-dos-ramas | Dos ramas; si Facturado es estado | F1C-02 | 18/09/2026 | Pendiente
decision/c3-salida-esperas | Destino y caducidad de las cuatro esperas | F1C-03 | 18/09/2026 | Pendiente
decision/c5-tipo-evento | Desambiguar «Creación de informe» | F1C-04 | 18/09/2026 | Pendiente
decision/c10-permisos-cargo | Matriz cargo × transición | F1C-05 | 25/09/2026 | Pendiente
decision/c7-reloj-sla | Estados que paran el reloj | F1C-06 | 25/09/2026 | Pendiente
decision/c6-qa-liberacion | Etapa de QA y firmas | F1C-07 | Octubre 2026 | Pendiente
decision/p15-p59-rutas | Rutas abreviadas | F1C-08 | Octubre 2026 | Pendiente
decision/falla-nueva-bloqueante | Si el formulario de falla nueva bloquea | F1D-07 | Gustavo, sin fecha | Pendiente
decision/roles-validacion-informe | Las dos personas que validan el informe | F1E-04 | Octubre 2026 | Pendiente
decision/p44-escritura-zoho | Política de escritura contra Zoho | F1B-08 | Octubre 2026 | Pendiente
decision/p55-backup | Responsable, alcance y periodicidad del respaldo | F1F-02 | Antes de noviembre | Pendiente
decision/fecha-corte | Desde cuándo los tickets nacen en la app | F1F-01 | Noviembre 2026 | Pendiente

## Calendario
Semana | Lunes | F0 + 1A | 1B Paridad | 1C Correcciones (según decisión) | 1D Diagnóstico | 1E Informes | 1F Producción | Observación del revisor
S37 | 07/09 | F0-01 · F0-03
S38 | 14/09 | F0-02 · F0-04 · F1A-01…05
S39 | 21/09 |  | F1B-01 · F1B-02
S40 | 28/09 |  | F1B-03 · F1B-04 | C2 (si decidido)
S41 | 05/10 |  | F1B-05 | C4
S42 | 12/10 |  | F1B-06 |  | F1D-01
S43 | 19/10 |  | F1B-07 | C3 | F1D-02
S44 | 26/10 |  | F1B-08 · F1B-09 | C5 · C10 | F1D-03
S45 | 02/11 |  |  |  | F1D-04
S46 | 09/11 |  |  | C7+C9 | F1D-05 · F1D-06 | F1E-01
S47 | 16/11 |  |  | C6 | F1D-07 · F1D-08 · F1D-09 | F1E-02
S48 | 23/11 |  |  | Rutas abreviadas |  | F1E-03
S49 | 30/11 |  |  |  |  | F1E-04
S50 | 07/12 |  |  |  |  | F1E-05 | F1F-01
S51 | 14/12 | [5 empty] | F1F-02 · F1F-03
S52 | 21/12 | [5 empty] | F1F-03 · F1F-04
S53 | 28/12 | [5 empty] | Margen · meta 31/12
Lectura: cabe, sin holgura. 1C fuera de la ruta crítica salvo C2 (conviene antes de F1E-03). 1D y 1E se solapan porque el modelo del informe sólo necesita el modelo del catálogo. F1B-06 es recortable a un flujo y F1D-08 (Horiba) diferible a enero si hay que ganar una semana. Fuera del 31/12: área de cliente, app móvil con offline, OCR/QR/NFC, comentarios predefinidos.

## Resumen
Épica | Nombre | Tandas propuestas | Revisadas | Sí | Con cambios / Duda | No | Sube | Baja / Fuera | % revisado
F0 | Cimientos SDD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F1A | Correcciones sin decisión pendiente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F1B | Paridad funcional con el Desk 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F1C | Correcciones que cambian el proceso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F1D | Diagnóstico protocolizado con checklist dinámico | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F1E | Módulo de informes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F1F | Puesta en producción | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F2 | Operación interna completa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F3 | Área de cliente y seguridad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F4 | Eficiencia, capacidad y conocimiento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F5 | Promesa, predicción y ecosistema | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gates decididos | decididos / total | 0 | 19
Se calcula solo a partir de las columnas amarillas de Tandas y Gates.